HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Formularz CIS/C-05

Projekt nr FELB.06.11-IZ.00-0001/26 • CIS Świebodzin • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, w tym w szczególności osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu gminy Świebodzin” nr FELB.06.11-IZ.00-0001/26, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, okres realizacji 01.06.2026 r. - 31.12.2027 r.

Cykl I: 01.06.2026 - 28.02.2027 (44 osoby: 24 bezrobotne, 20 biernych zawodowo). Cykl II: 01.03.2027 - 31.12.2027 (57 osób: 30 bezrobotnych, 27 biernych zawodowo). Diagnoza IŚR: cykl I czerwiec - lipiec 2026, cykl II marzec - kwiecień 2027.

| Forma wsparcia | Zadanie | Cykl I (terminy) | Cykl II (terminy) | Prowadzący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnoza i opracowanie IŚR (IPZS/IPR) | 1 | VI - VII 2026 | III - IV 2027 |  |
| Monitoring IŚR (aktualizacja co kwartał) | 1 | do 28.02.2027 | do 31.12.2027 |  |
| Warsztaty psychologiczne | 2 |  |  |  |
| Konsultacje indywidualne z psychologiem | 2 |  |  |  |
| Terapia uzależnień (grupowa i indywidualna) | 2 |  |  |  |
| Spotkania integracyjne | 2 |  |  |  |
| Warsztaty kompetencji społecznych | 2 |  |  |  |
| Warsztaty edukacyjne (cyberbezpieczeństwo, finanse, prawo) | 2 |  |  |  |
| Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) | 3 |  |  |  |
| Kursy i szkolenia zawodowe | 3 |  |  |  |
| Pośrednictwo pracy | 3 |  |  |  |
| Wyjazdy integracyjne (4 wyjazdy 2-dniowe w projekcie) | 2/4 |  |  |  |
| Zajęcia w pracowniach zawodowych CIS | 3 |  |  |  |

Miejsce realizacji: CIS Świebodzin, ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin (budynek bez barier architektonicznych) oraz miejsca kursów zawodowych.

| …………………………………………… sporządził: data i podpis koordynatora | …………………………………………… zatwierdził: data i podpis kierownika CIS |
| --- | --- |