REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Formularz CIS/H-01

Projekt nr FELB.06.11-IZ.00-0001/26 • CIS Świebodzin • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, w tym w szczególności osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu gminy Świebodzin” nr FELB.06.11-IZ.00-0001/26, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, okres realizacji 01.06.2026 r. - 31.12.2027 r.

Regulamin określa podział obowiązków zespołu zarządzającego, zgodnie z opisem Zadania 5 (koszty pośrednie) we wniosku o dofinansowanie.

§ 1. Zespół zarządzający

- Zespół tworzy kadra Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost”: koordynator projektu, personel administracyjno-biurowy oraz obsługa finansowo-księgowa (koszty pośrednie, ryczałt 15%).

- Koordynator projektu: wykształcenie wyższe, minimum 3 lata doświadczenia w koordynacji projektów EFS.

§ 2. Podział obowiązków

- Koordynator projektu: zarządzanie całością projektu, monitorowanie postępów i zgodności z harmonogramem, komunikacja z IZ FEWL 21-27, OPS i PUP w Świebodzinie, nadzór nad rekrutacją i promocją, zarządzanie ryzykiem.

- Personel administracyjno-biurowy: prowadzenie dokumentacji projektowej, archiwizacja, bieżąca obsługa biura projektu (ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin).

- Obsługa finansowo-księgowa: ewidencja księgowa projektu, wnioski o płatność w CST2021, harmonogram płatności, rozliczanie wkładu własnego (świadczenia integracyjne z dotacji JST).

§ 3. Proces decyzyjny i komunikacja

- Decyzje operacyjne podejmuje koordynator projektu; decyzje strategiczne i finansowe Zarząd Stowarzyszenia (Prezes: Dorota Królikowska).

- Spotkania zespołu minimum raz w miesiącu; ustalenia dokumentowane notatką.

- Decyzje zarządcze podejmowane są z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; dane monitoringowe gromadzone w podziale na płeć.

§ 4. Monitoring i sprawozdawczość

- Monitoring wskaźników produktu i rezultatu prowadzony na bieżąco w skoroszycie CIS/F-03; dane uczestników wprowadzane do CST2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy o dofinansowanie.

- Standard monitoringu: minimum 80% frekwencji uczestników, karty postępów IŚR aktualizowane co kwartał, śródokresowa i końcowa ewaluacja, ankiety uczestników.

§ 5. Równość szans i dostępność

- Członkowie zespołu zostaną przeszkoleni z zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; w projekcie stosowany jest mechanizm racjonalnych usprawnień.

§ 6. Archiwizacja

- Dokumentacja projektu przechowywana w biurze projektu i archiwizowana zgodnie z umową o dofinansowanie; dokumentacja IŚR, IPZS i IPR zachowywana również po zakończeniu projektu (trwałość rezultatów).

| …………………………………………… zatwierdził: Zarząd Stowarzyszenia | Świebodzin, dnia 1.06.2026 r. data |
| --- | --- |